## بيانات المهام الرئيسية
بيانات المهام الرئيسية ¦ Main Task Data — 60 Tasks
الأيام المخططة = Deadline − Start ¦ أيام التطوير = Dev End − Start ¦ التأخير = Actual − Deadline
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم المهمة Task ID | رقم القروب Group ID | اسم القروب Group Name | اسم المهمة عربي Task (AR) | اسم المهمة إنجليزي Task (EN) | الأولوية Priority | الحالة Status | تاريخ البدء Start Date | الديدلاين Deadline | تاريخ انتهاء التطوير Dev End Date | تاريخ الانتهاء الفعلي Actual End | المطور المسؤول Developer
TSK-001 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تصميم واجهة لوحة التحكم | Dashboard UI Design | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | محمد علي
TSK-002 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير صفحة تسجيل الدخول | Login Page Development | عالية | مكتمل | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | سلمى جهاد
TSK-003 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تصميم صفحة التقارير | Reports Page Design | متوسطة | مكتمل | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | عمر حسين
TSK-004 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير واجهة الإشعارات | Notifications UI | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | — | ليلى راشد
TSK-005 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تحسين أداء الصفحات | Page Performance Optimization | منخفضة | قيد التنفيذ | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-02-28 | — | محمد علي
TSK-006 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير صفحة الإعدادات | Settings Page | منخفضة | متأخر | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | — | نادية قرني
TSK-007 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تكامل واجهة API | API Integration UI | عالية | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | سلمى جهاد
TSK-008 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير نموذج إدخال البيانات | Data Entry Form | متوسطة | مكتمل | 2025-02-05 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | 2025-02-26 | عمر حسين
TSK-009 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تصميم صفحة الخطأ | Error Pages Design | منخفضة | لم يبدأ | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | — | ليلى راشد
TSK-010 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير مكون الجداول | Table Component | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-15 | 2025-03-05 | 2025-03-03 | — | نادية قرني
TSK-011 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | تطوير مكون الرسوم البيانية | Chart Components | عالية | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | محمد علي
TSK-012 | GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية Frontend Development | اختبار التوافق | Cross-browser Testing | متوسطة | متأخر | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-08 | — | سلمى جهاد
TSK-013 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API المصادقة | Authentication API | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | يوسف بلال
TSK-014 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API التقارير | Reports API | عالية | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | رنا صالح
TSK-015 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة الإشعارات | Notification Service | متوسطة | مكتمل | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | كريم أنور
TSK-016 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API إدارة المستخدمين | User Management API | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | — | جمال ثابت
TSK-017 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة التكامل | Integration Service | عالية | متأخر | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | — | وفاء حمدان
TSK-018 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API الجدولة | Scheduling API | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-02-27 | — | يوسف بلال
TSK-019 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة البريد الإلكتروني | Email Service | منخفضة | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | رنا صالح
TSK-020 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API الملفات | File Management API | متوسطة | مكتمل | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | كريم أنور
TSK-021 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة التدقيق | Audit Log Service | عالية | لم يبدأ | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 2025-03-23 | — | جمال ثابت
TSK-022 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API البحث | Search API | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-15 | 2025-03-08 | 2025-03-06 | — | وفاء حمدان
TSK-023 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة التخزين المؤقت | Caching Service | منخفضة | مكتمل | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | يوسف بلال
TSK-024 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API الإحصاءات | Statistics API | متوسطة | متأخر | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | — | رنا صالح
TSK-025 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير خدمة الدفع | Payment Integration | عالية | مكتمل | 2025-01-08 | 2025-01-28 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | كريم أنور
TSK-026 | GRP-02 | تطوير الخلفية Backend Development | تطوير API الصلاحيات | Permissions API | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-20 | 2025-03-12 | 2025-03-10 | — | جمال ثابت
TSK-027 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | تصميم مخطط قاعدة البيانات | Database Schema Design | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | عادل شريف
TSK-028 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | إنشاء إجراءات التخزين | Stored Procedures | متوسطة | مكتمل | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | هيفاء زيد
TSK-029 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | تحسين أداء الاستعلامات | Query Optimization | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | — | عادل شريف
TSK-030 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | إعداد النسخ الاحتياطي | Backup Configuration | عالية | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | وليد خالد
TSK-031 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | ترحيل البيانات | Data Migration | عالية | متأخر | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | — | هيفاء زيد
TSK-032 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | إنشاء الفهارس | Index Creation | متوسطة | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | عادل شريف
TSK-033 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | إعداد التكرار | Replication Setup | منخفضة | لم يبدأ | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | — | وليد خالد
TSK-034 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | تنظيف البيانات | Data Cleansing | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-02-27 | — | هيفاء زيد
TSK-035 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | إعداد مراقبة الأداء | Performance Monitoring | متوسطة | مكتمل | 2025-01-20 | 2025-02-08 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | عادل شريف
TSK-036 | GRP-03 | قواعد البيانات Database & DBA | توثيق قاعدة البيانات | Database Documentation | منخفضة | متأخر | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | — | وليد خالد
TSK-037 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | تقييم الثغرات الأمنية | Vulnerability Assessment | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-01-26 | سعد غانم
TSK-038 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | اختبار الاختراق | Penetration Testing | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | — | ديما حسن
TSK-039 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | تطوير سياسة الأمن | Security Policy Development | متوسطة | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | سعد غانم
TSK-040 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | إعداد جدار الحماية | Firewall Configuration | عالية | مكتمل | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | ديما حسن
TSK-041 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | تدريب الموظفين على الأمن | Security Awareness Training | متوسطة | متأخر | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | — | سعد غانم
TSK-042 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | إعداد نظام كشف التسلل | IDS/IPS Setup | عالية | لم يبدأ | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 2025-03-23 | — | ديما حسن
TSK-043 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | مراجعة صلاحيات الوصول | Access Control Review | عالية | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | سعد غانم
TSK-044 | GRP-04 | الأمن السيبراني Cybersecurity | تشفير البيانات الحساسة | Data Encryption | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 2025-02-27 | — | ديما حسن
TSK-045 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | إعداد خطة الاختبار | Test Plan Preparation | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | رامي حمود
TSK-046 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | اختبار الوحدات | Unit Testing | متوسطة | مكتمل | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | زينب صقر
TSK-047 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | اختبار التكامل | Integration Testing | عالية | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | — | رامي حمود
TSK-048 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | اختبار الأداء | Performance Testing | متوسطة | متأخر | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | — | زينب صقر
TSK-049 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | اختبار الأمان | Security Testing | عالية | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | رامي حمود
TSK-050 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | اختبار قبول المستخدم | UAT — User Acceptance Testing | عالية | لم يبدأ | 2025-03-10 | 2025-03-30 | 2025-03-28 | — | زينب صقر
TSK-051 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | توثيق نتائج الاختبار | Test Results Documentation | متوسطة | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | رامي حمود
TSK-052 | GRP-05 | ضمان الجودة QA & Testing | إعداد بيئة الاختبار | Test Environment Setup | متوسطة | مكتمل | 2025-01-08 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | زينب صقر
TSK-053 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد بيئة الإنتاج | Production Environment Setup | عالية | مكتمل | 2025-01-05 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | طارق وهيب
TSK-054 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد CI/CD Pipeline | CI/CD Pipeline Setup | عالية | مكتمل | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | أسماء دهيم
TSK-055 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد المراقبة والتنبيه | Monitoring & Alerting | متوسطة | قيد التنفيذ | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 2025-02-23 | — | طارق وهيب
TSK-056 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | ترقية الخوادم | Server Upgrade | عالية | متأخر | 2025-01-15 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | — | أسماء دهيم
TSK-057 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد شبكة VPN | VPN Configuration | متوسطة | مكتمل | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | طارق وهيب
TSK-058 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد التوازن الحمل | Load Balancer Setup | عالية | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | أسماء دهيم
TSK-059 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | إعداد الحاويات | Container Orchestration | متوسطة | لم يبدأ | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 2025-03-23 | — | طارق وهيب
TSK-060 | GRP-06 | البنية التحتية Infrastructure & DevOps | توثيق البنية التحتية | Infrastructure Documentation | منخفضة | متأخر | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 2025-02-18 | — | أسماء دهيم

## ملخص القروبات
ملخص القروبات ¦ Group Summary
عدد المطورين ¦ عدد المهام ¦ توزيع الحالات ¦ متوسط التأخير لكل قروب
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم القروب Group ID | اسم القروب عربي | اسم القروب إنجليزي | مدير القروب Lead | عدد المطورين Developers | إجمالي المهام Total Tasks | مكتمل Done | قيد التنفيذ In Progress | متأخر Delayed | لم يبدأ Not Started | نسبة الإنجاز Completion % | متوسط التأخير Avg Delay (Days)
GRP-01 | تطوير الواجهة الأمامية | Frontend Development | أحمد محمد | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5
GRP-02 | تطوير الخلفية | Backend Development | سارة خالد | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1
GRP-03 | قواعد البيانات | Database & DBA | خالد عبدالله | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.8
GRP-04 | الأمن السيبراني | Cybersecurity | نورة فهد | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
GRP-05 | ضمان الجودة | QA & Testing | فيصل عمر | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.4
GRP-06 | البنية التحتية | Infrastructure & DevOps | منى سعد | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.5
الإجمالي الكلي ¦ Grand Total |  |  |  | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## سجل الحوادث
سجل الحوادث ¦ IT Incident Log
تسجيل جميع الحوادث والأعطال التقنية خلال فترة القياس — يدعم تحليل السبب الجذري
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم الحادثة Incident ID | التاريخ Date | القروب Group | نوع الحادثة Type | وصف الحادثة Description | الخطورة Severity | الحالة Status | وقت الاكتشاف Detected | وقت الحل Resolved | SLA الهدف (ساعات) SLA Target (hrs) | الالتزام بـ SLA SLA Met? | المسؤول Owner
INC-001 | 2025-01-08 | GRP-02 | انقطاع الخدمة | توقف خدمة API المصادقة عن العمل بشكل كامل | حرجة | محلول | 08:15 | 10:45 | 2 | لا | يوسف بلال
INC-002 | 2025-01-12 | GRP-03 | بطء قاعدة البيانات | استعلامات التقارير تستغرق أكثر من 30 ثانية | عالية | محلول | 09:00 | 11:30 | 4 | نعم | عادل شريف
INC-003 | 2025-01-15 | GRP-04 | ثغرة أمنية | اكتشاف ثغرة SQL Injection في نموذج البحث | حرجة | محلول | 14:00 | 18:00 | 2 | لا | سعد غانم
INC-004 | 2025-01-18 | GRP-06 | فشل النسخ الاحتياطي | فشل النسخ الاحتياطي الليلي لقاعدة البيانات الرئيسية | عالية | محلول | 06:00 | 08:30 | 4 | نعم | طارق وهيب
INC-005 | 2025-01-22 | GRP-01 | خطأ في الواجهة | صفحة لوحة التحكم لا تعرض البيانات بشكل صحيح | متوسطة | محلول | 10:00 | 12:00 | 8 | نعم | محمد علي
INC-006 | 2025-01-25 | GRP-02 | تسرب ذاكرة | خدمة الإشعارات تستهلك ذاكرة غير طبيعية | عالية | محلول | 13:00 | 17:00 | 4 | نعم | كريم أنور
INC-007 | 2025-01-28 | GRP-06 | انقطاع الشبكة | انقطاع الاتصال بين خوادم الإنتاج والتطوير | حرجة | محلول | 11:00 | 12:30 | 2 | نعم | أسماء دهيم
INC-008 | 2025-02-03 | GRP-03 | تلف البيانات | تلف جزئي في جدول سجلات المعاملات | حرجة | محلول | 07:00 | 13:00 | 2 | لا | هيفاء زيد
INC-009 | 2025-02-05 | GRP-04 | محاولة اختراق | رصد محاولات تسجيل دخول متكررة من عناوين IP مجهولة | عالية | محلول | 15:00 | 16:30 | 2 | نعم | ديما حسن
INC-010 | 2025-02-08 | GRP-05 | فشل الاختبار | فشل 23% من حالات الاختبار الآلي بعد نشر التحديث | متوسطة | محلول | 09:00 | 14:00 | 8 | نعم | رامي حمود
INC-011 | 2025-02-10 | GRP-02 | خطأ في API | API الدفع يُرجع أخطاء 500 بشكل متقطع | عالية | محلول | 16:00 | 18:30 | 4 | نعم | رنا صالح
INC-012 | 2025-02-12 | GRP-06 | مشكلة CI/CD | فشل pipeline النشر التلقائي | متوسطة | محلول | 10:00 | 12:00 | 8 | نعم | أسماء دهيم
INC-013 | 2025-02-15 | GRP-01 | مشكلة توافق | الواجهة لا تعمل بشكل صحيح على متصفح Safari | منخفضة | محلول | 11:00 | 15:00 | 24 | نعم | سلمى جهاد
INC-014 | 2025-02-18 | GRP-03 | امتلاء القرص | القرص الصلب لخادم قاعدة البيانات وصل 95% | عالية | محلول | 08:00 | 09:30 | 4 | نعم | وليد خالد
INC-015 | 2025-02-20 | GRP-02 | انتهاء صلاحية الشهادة | انتهاء صلاحية شهادة SSL لخدمة الدفع | حرجة | محلول | 00:00 | 01:30 | 1 | لا | جمال ثابت
INC-016 | 2025-02-22 | GRP-04 | وصول غير مصرح | محاولة وصول لملفات حساسة من حساب موظف سابق | حرجة | محلول | 14:00 | 15:00 | 1 | نعم | سعد غانم
INC-017 | 2025-02-25 | GRP-06 | فشل الموازن | Load Balancer توقف عن توزيع الطلبات | عالية | محلول | 09:00 | 10:30 | 2 | نعم | طارق وهيب
INC-018 | 2025-03-01 | GRP-05 | تراجع الأداء | وقت استجابة API ارتفع من 200ms إلى 2000ms | عالية | قيد المعالجة | 10:00 | — | 4 | لا | زينب صقر
INC-019 | 2025-03-03 | GRP-02 | خطأ في البيانات | بيانات مكررة في جدول المستخدمين | متوسطة | قيد المعالجة | 13:00 | — | 8 | لا | وفاء حمدان
INC-020 | 2025-03-05 | GRP-01 | مشكلة عرض | الرسوم البيانية لا تعرض البيانات الحديثة | منخفضة | مفتوح | 09:00 | — | 24 | لا | نادية قرني

## سرعة السبرينت
سرعة السبرينت ¦ Sprint Velocity — Agile Metrics
قياس سرعة تسليم المهام لكل قروب عبر 4 سبرينتات — يدعم تحليل الإنتاجية
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم السبرينت Sprint | تاريخ البدء Start | تاريخ الانتهاء End | القروب Group | المهام المخططة Planned Tasks | المهام المنجزة Completed Tasks | ملاحظات Notes
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-01 | 8 | 7 | أداء جيد — تأخير في مهمة واحدة
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-02 | 10 | 9 | تأخير في API المصادقة
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-03 | 5 | 5 | إنجاز كامل
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-04 | 4 | 4 | ثغرة أمنية أثرت على السبرينت
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-05 | 4 | 4 | إنجاز كامل
SPR-01 | 2025-01-05 | 2025-01-19 | GRP-06 | 5 | 4 | تأخير في إعداد البيئة
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-01 | 8 | 7 | تحسن ملحوظ
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-02 | 11 | 10 | مشكلة في خدمة الدفع
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-03 | 6 | 5 | تأخير في ترحيل البيانات
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-04 | 5 | 5 | أداء جيد
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-05 | 4 | 4 | اكتشاف أخطاء في الاختبار
SPR-02 | 2025-01-20 | 2025-02-02 | GRP-06 | 6 | 5 | تحسن في CI/CD
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-01 | 8 | 6 | تأخير بسبب إصلاح الأخطاء
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-02 | 10 | 8 | مشاكل في التكامل
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-03 | 5 | 4 | تلف البيانات أثر على الإنتاجية
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-04 | 4 | 4 | أداء ممتاز
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-05 | 4 | 3 | فشل بعض الاختبارات
SPR-03 | 2025-02-03 | 2025-02-16 | GRP-06 | 5 | 4 | مشكلة Load Balancer
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-01 | 8 | 7 | تحسن بعد إصلاح الأخطاء
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-02 | 11 | 9 | تأخير في API الصلاحيات
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-03 | 6 | 5 | تحسن في الأداء
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-04 | 5 | 5 | أداء ممتاز
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-05 | 4 | 3 | تأخير في اختبار الأداء
SPR-04 | 2025-02-17 | 2025-03-02 | GRP-06 | 6 | 5 | مشاكل في ترقية الخوادم

## متتبع الأخطاء
متتبع الأخطاء ¦ Bug Tracker — Defect Log
تسجيل جميع الأخطاء البرمجية المكتشفة خلال مرحلة القياس — يدعم حساب DPMO وتحليل الجودة
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم الخطأ Bug ID | تاريخ الاكتشاف Found Date | القروب Group | المهمة المرتبطة Linked Task | وصف الخطأ Description | الخطورة Severity | الأولوية Priority | الحالة Status | مكتشف بواسطة Found By | مُصلَح بواسطة Fixed By | أيام الإصلاح Fix Days | نوع الخطأ Bug Type
BUG-001 | 2025-01-10 | GRP-01 | TSK-001 | زر الحفظ لا يستجيب عند إدخال بيانات عربية | عالية | عالية | مُصلَح | زينب صقر | محمد علي | 2 | وظيفي
BUG-002 | 2025-01-12 | GRP-02 | TSK-013 | API المصادقة يُرجع خطأ 401 للمستخدمين الصحيحين | حرجة | حرجة | مُصلَح | رامي حمود | يوسف بلال | 1 | أمني
BUG-003 | 2025-01-15 | GRP-03 | TSK-027 | استعلام البحث يُرجع نتائج مكررة | متوسطة | متوسطة | مُصلَح | زينب صقر | عادل شريف | 3 | أداء
BUG-004 | 2025-01-18 | GRP-01 | TSK-002 | صفحة تسجيل الدخول لا تعمل على Internet Explorer | منخفضة | منخفضة | مُصلَح | رامي حمود | سلمى جهاد | 5 | توافق
BUG-005 | 2025-01-20 | GRP-02 | TSK-014 | API التقارير يتجاهل فلتر التاريخ | عالية | عالية | مُصلَح | زينب صقر | رنا صالح | 2 | وظيفي
BUG-006 | 2025-01-22 | GRP-04 | TSK-037 | تقرير الثغرات يعرض نتائج خاطئة لنظام Linux | عالية | عالية | مُصلَح | رامي حمود | سعد غانم | 3 | وظيفي
BUG-007 | 2025-01-25 | GRP-06 | TSK-053 | Pipeline النشر يفشل عند وجود مسافات في أسماء الملفات | متوسطة | متوسطة | مُصلَح | زينب صقر | أسماء دهيم | 2 | بنية تحتية
BUG-008 | 2025-01-28 | GRP-02 | TSK-015 | خدمة الإشعارات ترسل رسائل مكررة | عالية | عالية | مُصلَح | رامي حمود | كريم أنور | 4 | وظيفي
BUG-009 | 2025-02-01 | GRP-01 | TSK-003 | الرسوم البيانية لا تعرض البيانات عند تغيير الفترة الزمنية | متوسطة | متوسطة | مُصلَح | زينب صقر | عمر حسين | 3 | واجهة
BUG-010 | 2025-02-03 | GRP-03 | TSK-028 | إجراء التخزين يُحدث السجلات الخاطئة | حرجة | حرجة | مُصلَح | رامي حمود | هيفاء زيد | 1 | بيانات
BUG-011 | 2025-02-05 | GRP-02 | TSK-019 | خدمة البريد الإلكتروني لا تدعم المرفقات الكبيرة | متوسطة | متوسطة | مُصلَح | زينب صقر | رنا صالح | 3 | وظيفي
BUG-012 | 2025-02-08 | GRP-05 | TSK-045 | خطة الاختبار لا تشمل حالات الحدود | منخفضة | منخفضة | مُصلَح | رامي حمود | رامي حمود | 2 | توثيق
BUG-013 | 2025-02-10 | GRP-01 | TSK-007 | واجهة API تعرض رسائل خطأ تقنية للمستخدم | متوسطة | متوسطة | مُصلَح | زينب صقر | سلمى جهاد | 2 | تجربة المستخدم
BUG-014 | 2025-02-12 | GRP-02 | TSK-025 | خدمة الدفع لا تتحقق من صحة رقم البطاقة | حرجة | حرجة | مُصلَح | رامي حمود | كريم أنور | 1 | أمني
BUG-015 | 2025-02-15 | GRP-06 | TSK-054 | CI/CD لا يُشغّل الاختبارات التلقائية | عالية | عالية | مُصلَح | زينب صقر | أسماء دهيم | 3 | بنية تحتية
BUG-016 | 2025-02-18 | GRP-03 | TSK-030 | النسخ الاحتياطي لا يشمل جداول السجل | عالية | عالية | مُصلَح | رامي حمود | وليد خالد | 2 | بيانات
BUG-017 | 2025-02-20 | GRP-01 | TSK-011 | الرسوم البيانية الدائرية لا تعرض التسميات | منخفضة | منخفضة | مُصلَح | زينب صقر | محمد علي | 4 | واجهة
BUG-018 | 2025-02-22 | GRP-02 | TSK-016 | API المستخدمين لا يدعم البحث بالبريد الإلكتروني | متوسطة | متوسطة | قيد الإصلاح | رامي حمود | جمال ثابت | — | وظيفي
BUG-019 | 2025-02-25 | GRP-04 | TSK-040 | جدار الحماية يحجب طلبات API الصحيحة | عالية | عالية | قيد الإصلاح | زينب صقر | ديما حسن | — | أمني
BUG-020 | 2025-03-01 | GRP-05 | TSK-047 | اختبار التكامل يفشل بشكل متقطع | متوسطة | متوسطة | مفتوح | رامي حمود | رامي حمود | — | اختبار
BUG-021 | 2025-03-02 | GRP-02 | TSK-022 | API البحث لا يدعم البحث بالأحرف العربية | عالية | عالية | مفتوح | زينب صقر | وفاء حمدان | — | وظيفي
BUG-022 | 2025-03-03 | GRP-06 | TSK-055 | نظام التنبيه لا يُرسل إشعارات البريد الإلكتروني | متوسطة | متوسطة | مفتوح | رامي حمود | طارق وهيب | — | بنية تحتية

## الالتزام بـ SLA
الالتزام بـ SLA ¦ SLA Compliance — Service Level Agreement
SLA = Service Level Agreement ¦ قياس مدى التزام كل قروب بمستوى الخدمة المتفق عليه
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
القروب Group | نوع الخدمة Service Type | SLA المستهدف SLA Target | SLA الفعلي Actual SLA | عدد الطلبات Total Requests | ملتزم Compliant
GRP-01 — Frontend | توفر الواجهة الأمامية | 99.5% | 99.2% | 1200 | 1190
GRP-02 — Backend | توفر خدمات API | 99.9% | 99.7% | 8500 | 8473
GRP-02 — Backend | وقت استجابة API | < 500ms | 480ms | 8500 | 8100
GRP-03 — Database | توفر قاعدة البيانات | 99.9% | 99.8% | 5000 | 4990
GRP-03 — Database | وقت الاستعلام | < 1 ثانية | 1.2 ثانية | 5000 | 4200
GRP-04 — Security | وقت الاستجابة للحوادث الحرجة | < 2 ساعة | 2.8 ساعة | 45 | 38
GRP-04 — Security | وقت الاستجابة للحوادث العالية | < 4 ساعات | 3.5 ساعة | 120 | 112
GRP-05 — QA | تغطية الاختبار | ≥ 80% | 73% | 60 | 44
GRP-05 — QA | معدل اكتشاف الأخطاء | ≥ 95% | 91% | 200 | 182
GRP-06 — DevOps | وقت النشر | < 30 دقيقة | 45 دقيقة | 80 | 60
GRP-06 — DevOps | توفر بيئة الإنتاج | 99.9% | 99.95% | 720 | 720
إجمالي IT | توفر النظام الكلي | 99.5% | 99.6% | 25000 | 24900

## استخدام الموارد
استخدام الموارد ¦ Resource Utilization
قياس مدى استخدام الموارد البشرية والتقنية — يدعم تحليل الطاقة الإنتاجية
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
المطور Developer | القروب Group | عدد المهام Tasks | الساعات المخططة Planned Hours | الساعات الفعلية Actual Hours | ساعات الاجتماعات Meeting Hours | ساعات الإصلاح Bug Fix Hours | متوسط مهام/أسبوع Avg Tasks/Week
محمد علي | GRP-01 | 3 | 120 | 135 | 15 | 20 | 1.5
سلمى جهاد | GRP-01 | 3 | 120 | 118 | 12 | 15 | 1.5
عمر حسين | GRP-01 | 2 | 80 | 85 | 10 | 12 | 1
ليلى راشد | GRP-01 | 2 | 80 | 72 | 8 | 5 | 1
نادية قرني | GRP-01 | 2 | 80 | 65 | 10 | 8 | 1
يوسف بلال | GRP-02 | 3 | 120 | 128 | 14 | 18 | 1.5
رنا صالح | GRP-02 | 3 | 120 | 125 | 12 | 15 | 1.5
كريم أنور | GRP-02 | 3 | 120 | 122 | 10 | 12 | 1.5
جمال ثابت | GRP-02 | 3 | 120 | 115 | 15 | 10 | 1.5
وفاء حمدان | GRP-02 | 2 | 80 | 78 | 12 | 8 | 1
عادل شريف | GRP-03 | 4 | 160 | 168 | 10 | 20 | 2
هيفاء زيد | GRP-03 | 3 | 120 | 115 | 8 | 15 | 1.5
وليد خالد | GRP-03 | 3 | 120 | 112 | 12 | 10 | 1.5
سعد غانم | GRP-04 | 4 | 160 | 155 | 15 | 18 | 2
ديما حسن | GRP-04 | 4 | 160 | 162 | 12 | 20 | 2
رامي حمود | GRP-05 | 4 | 160 | 158 | 18 | 15 | 2
زينب صقر | GRP-05 | 4 | 160 | 155 | 15 | 12 | 2
طارق وهيب | GRP-06 | 4 | 160 | 165 | 12 | 22 | 2
أسماء دهيم | GRP-06 | 4 | 160 | 158 | 10 | 18 | 2

## أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة المعنيون ¦ Stakeholders — Roles, Tasks & Duration
من هم أصحاب المصلحة المعنيون بكل مهمة؟ وكم مدة مشاركتهم؟
أكاديمية طويق ¦ Tuwaiq Academy ¦ Six Sigma Black Belt ¦ Measure Phase ¦ IT Group ¦ 2026
رقم صاحب المصلحة ID | الاسم Name | الدور (عربي) Role (AR) | الدور (إنجليزي) Role (EN) | القسم Dept | عدد المهام Tasks | إجمالي أيام المشاركة Total Days | المهام المعني بها Tasks List | مستوى التأثير Influence
STK-01 | عبدالله ناصر | مدير تقنية المعلومات | IT Director | IT | 36 | 748 | TSK-001, TSK-005, TSK-007, TSK-011, TSK-013, TSK-016, TSK-017, TSK-020, TSK-021, TSK-023, TSK-025, TSK-026, TSK-027, TSK-029, TSK-030, TSK-031, TSK-032, TSK-033, TSK-035, TSK-037, TSK-038, TSK-039, TSK-040, TSK-042, TSK-043, TSK-044, TSK-048, TSK-052, TSK-053, TSK-054, TSK-055, TSK-056, TSK-057, TSK-058, TSK-059, TSK-060 | عالي جداً / Critical
STK-02 | ريم سلطان | مدير المشاريع | Project Manager | PMO | 20 | 391 | TSK-001, TSK-002, TSK-003, TSK-004, TSK-006, TSK-007, TSK-009, TSK-015, TSK-018, TSK-019, TSK-027, TSK-028, TSK-031, TSK-036, TSK-045, TSK-047, TSK-050, TSK-054, TSK-059, TSK-060 | عالي جداً / Critical
STK-03 | تركي بدر | مدير العمليات | Operations Manager | Operations | 11 | 230 | TSK-005, TSK-017, TSK-018, TSK-023, TSK-029, TSK-031, TSK-035, TSK-053, TSK-055, TSK-056, TSK-058 | عالٍ / High
STK-04 | هند راشد | مدير الجودة | Quality Manager | Quality | 19 | 379 | TSK-003, TSK-008, TSK-010, TSK-011, TSK-012, TSK-014, TSK-020, TSK-024, TSK-028, TSK-034, TSK-036, TSK-045, TSK-046, TSK-047, TSK-048, TSK-049, TSK-050, TSK-051, TSK-052 | عالي جداً / Critical
STK-05 | سلطان حمد | مدير المالية | Finance Manager | Finance | 5 | 100 | TSK-011, TSK-014, TSK-024, TSK-025, TSK-044 | متوسط / Medium
STK-06 | لمياء وليد | ممثل العميل | Customer Representative | Customer | 6 | 116 | TSK-001, TSK-004, TSK-008, TSK-015, TSK-022, TSK-050 | متوسط / Medium
STK-07 | بدر يوسف | مدير الأمن | Security Manager | Security | 17 | 350 | TSK-002, TSK-013, TSK-021, TSK-025, TSK-026, TSK-030, TSK-033, TSK-037, TSK-038, TSK-039, TSK-040, TSK-041, TSK-042, TSK-043, TSK-044, TSK-049, TSK-057 | عالي جداً / Critical
STK-08 | دانة حسن | مدير الموارد البشرية | HR Manager | HR | 4 | 88 | TSK-016, TSK-039, TSK-041, TSK-043 | منخفض / Low

## تحليل الحوادث
تحليل سجل الحوادث — IT Incident Log Analysis
إجمالي: 20 ¦ محلول: 17 ¦ قيد المعالجة: 2 ¦ مفتوح: 1 ¦ SLA مخترق: 7
الجدول الأول: قياس التأخير بالخطورة والحالة ¦ Delay by Severity & Status
الخطورة | الحالة | عدد الحوادث | SLA مخترق | متوسط وقت الحل (ساعة) | متوسط التأخير عن SLA (ساعة) | أقصى تأخير (ساعة)
حرجة | محلول | 6 | 4 | 2.75 | 1.08 | 4
عالية | قيد المعالجة | 1 | 1 | — | — | —
عالية | محلول | 7 | 0 | 2.29 | -1.14 | 0
متوسطة | قيد المعالجة | 1 | 1 | — | — | —
متوسطة | محلول | 3 | 0 | 3 | -5 | -3
منخفضة | محلول | 1 | 0 | 4 | -20 | -20
منخفضة | مفتوح | 1 | 1 | — | — | —
الإجمالي ¦ Total |  | 20 | 7 | 2.68 | -2.15 | 4
الجدول الثاني: أداء القروبات في الحوادث ¦ Group Incident Performance
القروب | إجمالي | محلول | قيد المعالجة | مفتوح | SLA مخترق | SLA ملتزم | نسبة الالتزام % | متوسط وقت الحل (ساعة) | متوسط التأخير (ساعة)
GRP-01 — Frontend | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.67% | 3 | -13
GRP-02 — Backend | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40% | 2.62 | -0.12
GRP-03 — Database | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.67% | 3.33 | 0
GRP-04 — Cybersec | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.67% | 2.17 | 0.5
GRP-05 — QA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 5 | -3
GRP-06 — DevOps | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 1.88 | -2.12
الإجمالي ¦ Grand Total | 20 | 17 | 2 | 1 | 7 | 13 |  | 2.68 | -2.15
الملاحظات والرؤى التحليلية ¦ Insights & Observations
# | المجال ¦ Area | الملاحظة ¦ Insight | [6 empty] | التصنيف
1 | الجدول الأول — الخطورة | 66% من الحوادث الحرجة (4 من 6) تجاوزت الـ SLA — أعلى نسبة اختراق بين جميع مستويات الخطورة. | [6 empty] | ⚠ حرج
2 | الجدول الأول — الخطورة | الحوادث العالية الأكثر عدداً (8 حوادث) لكن فقط 1 تجاوزت الـ SLA — نسبة التزام 87.5%. | [6 empty] | ✓ جيد
3 | الجدول الأول — الخطورة | جميع الحوادث المتوسطة والمنخفضة المحلولة التزمت بالـ SLA — الإشكالية تتركز في الحرجة فقط. | [6 empty] | ✓ ملاحظة
4 | الجدول الأول — الإجمالي | نسبة اختراق SLA الإجمالية 35% (7 من 20 حادثة) — أي أكثر من ثلث الحوادث لم تُحل ضمن الوقت المتفق عليه. | [6 empty] | ! تنبيه
5 | الجدول الثاني — القروبات | GRP-06 (DevOps) الأفضل أداءً: 0 اختراق SLA ومتوسط حل 1.88 ساعة — الأسرع بين جميع القروبات. | [6 empty] | ✓ الأفضل
6 | الجدول الثاني — القروبات | GRP-02 (Backend) الأضعف: 3 اختراقات SLA من أصل 5 حوادث — نسبة التزام 40% فقط، الأدنى بين الجميع. | [6 empty] | ⚠ الأضعف
7 | الجدول الثاني — القروبات | GRP-05 (QA) الأبطأ في الحل: متوسط 5.0 ساعات — ضعف متوسط DevOps — رغم أن حوادثه أقل خطورة. | [6 empty] | ! بطيء
8 | الجدول الثاني — القروبات | GRP-04 (Cybersec) وقت حل منخفض 2.17 ساعة رغم طبيعة حوادثه الحرجة — استجابة أمنية جيدة نسبياً. | [6 empty] | ✓ ملاحظة
9 | الجدول الثاني — الوضع الحالي | 3 حوادث لا تزال مفتوحة أو قيد المعالجة (INC-018, 019, 020) — تحتاج متابعة فورية. | [6 empty] | ⚠ مفتوح
10 | توصية عامة | الأولوية: تحسين استجابة GRP-02 للحوادث الحرجة وتقليل وقت حل GRP-05 — يمكن رفع نسبة الالتزام الكلية من 65% إلى أعلى من 85%. | [6 empty] | → توصية

## تحليل الأسماء
تحليل شامل للأسماء — Developer Performance Analysis
إجمالي المطورين: 19 ¦ المصادر: بيانات المهام الرئيسية + سجل الحوادث + متتبع الأخطاء
# | الاسم | بيانات المهام الرئيسية ¦ Tasks (أيام) | [6 empty] | سجل الحوادث ¦ Incidents (ساعات) |  |  |  | متتبع الأخطاء ¦ Bugs (أيام)
# | الاسم | إجمالي المهام | مكتمل | متأخر | قيد التنفيذ | لم يبدأ | أولوية عالية | متوسط التأخير (أيام) | إجمالي الحوادث | حرجة | SLA مخترق | متوسط الحل (ساعة) | أخطاء صلّحها | حرجة | متوسط أيام الإصلاح | وصف الأخطاء
1 | أسماء دهيم | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 222.5 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 2 | 0 | 2.5 | Pipeline النشر يفشل عند وجود مسافات في أسماء الملفات ¦ CI/CD لا يُشغّل الاختبارات التلقائية
2 | سعد غانم | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 112.2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | تقرير الثغرات يعرض نتائج خاطئة لنظام Linux
3 | سلمى جهاد | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.5 | صفحة تسجيل الدخول لا تعمل على Internet Explorer ¦ واجهة API تعرض رسائل خطأ تقنية للمستخدم
4 | وفاء حمدان | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 436.5 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | — | API البحث لا يدعم البحث بالأحرف العربية
5 | زينب صقر | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 112 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | —
6 | هيفاء زيد | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 291.7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | إجراء التخزين يُحدث السجلات الخاطئة
7 | رنا صالح | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146.3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | API التقارير يتجاهل فلتر التاريخ ¦ خدمة البريد الإلكتروني لا تدعم المرفقات الكبيرة
8 | وليد خالد | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 145.7 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | النسخ الاحتياطي لا يشمل جداول السجل
9 | نادية قرني | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435.5 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | —
10 | ديما حسن | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | — | جدار الحماية يحجب طلبات API الصحيحة
11 | جمال ثابت | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 283 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | — | API المستخدمين لا يدعم البحث بالبريد الإلكتروني
12 | رامي حمود | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | خطة الاختبار لا تشمل حالات الحدود ¦ اختبار التكامل يفشل بشكل متقطع
13 | عادل شريف | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | استعلام البحث يُرجع نتائج مكررة
14 | طارق وهيب | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 108 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | نظام التنبيه لا يُرسل إشعارات البريد الإلكتروني
15 | محمد علي | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 214.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | زر الحفظ لا يستجيب عند إدخال بيانات عربية ¦ الرسوم البيانية الدائرية لا تعرض التسميات
16 | يوسف بلال | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | API المصادقة يُرجع خطأ 401 للمستخدمين الصحيحين
17 | كريم أنور | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | خدمة الإشعارات ترسل رسائل مكررة ¦ خدمة الدفع لا تتحقق من صحة رقم البطاقة
18 | ليلى راشد | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | —
19 | عمر حسين | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | الرسوم البيانية لا تعرض البيانات عند تغيير الفترة الزمنية
| الإجمالي ¦ Grand Total | 59 | 30 | 10 |  |  |  |  | 20 | 6 | 7 |  | 22
الملاحظات والرؤى التحليلية ¦ Insights
# | الاسم ¦ Name | الملاحظة ¦ Insight | [12 empty] | التصنيف
1 | محمد علي | الأعلى إنجازاً في المهام — 1 مهام مكتملة بلا تأخير، وأصلح 2 أخطاء بسرعة. | [12 empty] | ✓ الأفضل إنجازاً
2 | أسماء دهيم | الأعلى في التأخير — 2 مهمة متأخرة. يحتاج متابعة وأولوية في إدارة الوقت. | [12 empty] | ⚠ تأخير عالٍ
3 | أسماء دهيم | أكثر شخص مسؤول عن الحوادث — 2 حوادث. تركز الحوادث عنده يشير لضغط عمل أو نقطة حرجة في النظام. | [12 empty] | ! نقطة ضغط
4 | سعد غانم | أعلى اختراق SLA — 1 حوادث تجاوزت الوقت المتفق عليه. مؤشر على بطء الاستجابة أو صعوبة الحوادث. | [12 empty] | ⚠ SLA مخترق
5 | أسماء دهيم | أكثر من أصلح الأخطاء — 2 أخطاء. يعكس خبرة عالية ولكن قد يشير لتمركز العبء عليه. | [12 empty] | ↑ أعلى إصلاح
6 | رامي حمود + زينب صقر | المسؤولان الوحيدان عن اكتشاف الأخطاء (Found By) — تمركز دور الـ QA في شخصين فقط يمثل خطر نقطة فشل واحدة. | [12 empty] | ! خطر تمركز
7 | عام | إجمالي المهام المتأخرة عبر جميع المطورين: 10 مهمة — موزعة على مطورين متعددين وليست عند شخص واحد. | [12 empty] | → توزيع التأخير
8 | عام | 7 مطورين لديهم حوادث مع اختراق SLA — الأرقام بالساعات، والتأخير في المهام بالأيام. الأثقل هو تأخير المهام كونه يمتد لأشهر. | [12 empty] | → ملاحظة قياس
9 | عام | المطورون الذين لا يظهرون في سجل الحوادث (عمر حسين، ليلى راشد) إما أداؤهم منعزل أو لم تُسجَّل حوادث في نطاق عملهم. | [12 empty] | → ملاحظة